## Feuil1
Calendrier déroulement Appel à projet pour la mise en œuvre d'un nouveau registre d'anomalies congénitales en France métropolitaine
Etapes | Dates / périodes | nombre de jours
Publication de l’appel à projet | 2020-07-31 |  | Merci de ne pas toucher aux formules automatiques (la date de départ étant la date de publication à projet)
Remise des dossiers de candidatures | 2020-10-14 | 75
Evaluation des dossiers de candidatures | 2020-11-04 | 21
Négociations avec les candidats | 2020-11-18 | 14
Avis du comité scientifique et décision désignation registre pour mise en œuvre | 2020-12-23 | 35
Réponse aux candidats | 2021-01-04 | 12
Formulas:
Dates / périodes = [Dates / périodes, row above]+[nombre de jours]